## .NET入口
项目模块 | 开始 | 结束 | 时间（天） | 实际 | 逾期 （天） | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
[6 empty] | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861
[6 empty] | WK3 | WK3 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK5 | WK5 | WK5 | WK5 | WK5 | WK5
项目设计 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2 | 2020-01-18 | 0
用户管理 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1 | 2020-01-19 | 0
商品类型 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1 | 2020-01-19 | 0
上架商品 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2 | 2020-01-20 | 0
订单管理 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 2020-01-20 | 0
促销资讯 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 2020-01-21 | 0
商品分类 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 2020-01-22 | 0
搜索商品 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 2020-01-22 | 0
商品详情 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 2020-01-22 | 0
促销资讯 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 2020-01-28 | 0
中心首页 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 2020-01-28 | 0
个人资料 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 2020-01-28 | 0
修改密码 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 2020-01-29 | 0
收货地址 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 2020-01-29 | 0
我的订单 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2 | 2020-01-30 | 0
评价管理 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2 | 2020-01-30 | 0
收藏夹 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 2020-01-31 | 0
购物车 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 2020-01-31 | 0

## JAVA入口
项目模块 | 开始 | 结束 | 时间（天） | 实际 | 逾期 （天） | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
[6 empty] | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861
[6 empty] | WK3 | WK3 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK5 | WK5 | WK5 | WK5 | WK5 | WK5
项目设计 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2 | 2020-01-18 | 0
用户管理 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1 | 2020-01-19 | 0
管理员管理 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1 | 2020-01-19 | 0
分类管理 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 2020-01-20 | 0
文章管理 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 2020-01-20 | 0
评论管理 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 2020-01-21 | 0
留言管理 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 2020-01-22 | 0
公告管理 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 2020-01-22 | 0
点赞管理 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 2020-01-22 | 0
博客首页 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 2020-01-28 | 0
博客详情页 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 2020-01-29 | 0
点赞 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 1 | 2020-01-30 | 0
评论 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 1 | 2020-01-30 | 0